## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bảng điều hành Saigon South Residences: phản ánh cư dân và kế hoạch bảo trì, vệ sinh, cảnh quan
File dùng để ghi nhận phản ánh của cư dân, lập kế hoạch vận hành và theo dõi tiến độ xử lý. Mọi con số, biểu đồ và sơ đồ ở tab Tổng quan tự thay đổi ngay khi nhập dữ liệu mới, không cần thao tác thêm.
1 | Các tab trong file
| Tab | Công dụng | Người nhập
| Hướng dẫn | Tài liệu hướng dẫn này. | Chỉ đọc
| Tổng quan | Bảng điều hành: thẻ chỉ số, tóm tắt tự động, lịch 14 ngày, 6 biểu đồ, sơ đồ 6 block, bảng theo khu vực, danh sách cần chú ý, thời gian xử lý và deadline, bảng theo người phụ trách, chi phí. | Tự động; chỉ đổi Thời điểm báo cáo khi cần
| Báo cáo tuần | Trang tóm tắt khổ A4 để in hoặc lưu PDF khi họp: chỉ số chính, việc cần chú ý, bảng theo người phụ trách, lời nhắn chưa phản hồi. Tự cập nhật. | Không sửa
| Phản ánh | Sổ ghi phản ánh: thời điểm ghi nhận, kênh, căn hộ, nội dung, vị trí, người phụ trách, người thực hiện, thời gian ước tính, deadline. | Ban Quản lý, TV BQT
| Kế hoạch | Kế hoạch bảo trì, vệ sinh, cảnh quan: việc định kỳ lặp theo tần suất và việc đột xuất, kèm người phụ trách, ước tính, dự toán và chi phí. | Ban Quản lý
| Nhật ký tiến độ | Mỗi lần cập nhật tiến độ ghi một dòng kèm thời điểm. Đây là nguồn của trạng thái, tiến độ và thời điểm xử lý xong. | Người phụ trách từng việc
| Lời nhắn | Lời nhắn của người xem gửi Ban Quản lý và phần phản hồi. Không liên kết với phản ánh, kế hoạch hay số liệu tổng quan. | Người xem (cột B đến F), Ban Quản lý (cột G đến J)
| Danh mục | Danh sách thả xuống: TV BQT, đơn vị, người phụ trách, người thực hiện, kênh tiếp nhận, thời hạn chuẩn theo cấp độ khẩn. | Thư ký BQT
| Số liệu | Bảng số tự tính để vẽ biểu đồ. | Không sửa
• | Màu của từng tab dưới đáy cửa sổ trùng với màu ở cột Tab bên trên để dễ nhận ra.
2 | Quy trình mỗi ngày
1 | Có phản ánh mới: thêm một dòng ở tab Phản ánh, dùng mã ở ô Mã gợi ý tiếp theo (ô nền vàng phía trên bảng), ghi thời điểm ghi nhận, người phụ trách và người thực hiện.
2 | Có việc cần làm: thêm một dòng ở tab Kế hoạch, chọn Định kỳ hoặc Đột xuất.
3 | Có tiến triển: ghi một dòng mới ở tab Nhật ký tiến độ gồm thời điểm, mã, phần trăm hoàn thành và trạng thái. Dòng Đã xử lý hoặc Hoàn thành chính là thời điểm xử lý xong.
4 | Mở tab Tổng quan xem số liệu đã cập nhật, dùng hai danh sách Cần chú ý và bảng Theo người phụ trách để đôn đốc.
3 | Nhập phản ánh
• | Ô nền trắng là ô nhập. Cột có tiêu đề xám tự tính, không gõ đè lên.
• | Mỗi phản ánh một mã không trùng, ví dụ PA-012. Mã bị trùng sẽ tô đỏ.
• | Thời điểm ghi nhận nhập dạng dd/mm/yyyy hh:mm. Cách nhanh nhất: nhấn Ctrl+; để điền ngày hôm nay, gõ một dấu cách, rồi nhấn Ctrl+Shift+; để điền giờ hiện tại.
• | Kênh tiếp nhận (Zalo nhóm cư dân, hotline, trực tiếp, email, hộp thư góp ý, họp cư dân, BQL tự phát hiện) và Người phản ánh, căn hộ giúp liên hệ lại cư dân khi xử lý xong.
• | Người phụ trách là người chịu trách nhiệm chính và theo dõi đến khi xong; Người thực hiện trực tiếp là người bắt tay xử lý. Chọn trong danh sách (tab Danh mục, cột R và V) hoặc gõ tên khác; bảng Theo người phụ trách trên Tổng quan tự lấy tên từ dữ liệu. Gõ tên thống nhất để không bị tách thành hai người.
• | Vị trí chọn trong danh sách. Nếu là một block, chọn thêm Tầng để phản ánh hiện đúng tầng trên sơ đồ tháp.
• | Link ảnh, hồ sơ: dán đường dẫn Google Drive, OneDrive hoặc album ảnh hiện trường, biên bản.
• | Trạng thái, tiến độ và thời điểm xử lý xong không nhập ở tab này mà lấy từ Nhật ký tiến độ. Phản ánh chưa có dòng nhật ký nào được coi là Mới tiếp nhận, 0%.
• | Nhập liên tục từ trên xuống, không để dòng trống xen giữa.
4 | Deadline, thời gian ước tính và thực tế
• | Thời gian ước tính: số giờ hoặc số ngày dự kiến từ lúc ghi nhận đến lúc xử lý xong. Nhập số ở cột Thời gian ước tính, chọn Giờ hoặc Ngày ở cột bên cạnh. Ô đơn vị tô vàng là đang thiếu đơn vị.
• | Deadline: hạn phải xử lý xong, dạng dd/mm/yyyy hh:mm. Nhập ngày không kèm giờ được hiểu là 23:59 ngày đó.
• | Để trống Deadline thì cột Deadline áp dụng tự tính bằng thời điểm ghi nhận cộng thời gian ước tính; chưa có ước tính thì cộng thời hạn chuẩn theo cấp độ khẩn: khẩn cấp 24 giờ, cao 72 giờ, trung bình 7 ngày, thấp 14 ngày. Sửa thời hạn chuẩn ở tab Danh mục, cột AC.
• | Thời gian xử lý thực tế bằng thời điểm xử lý xong trừ thời điểm ghi nhận. Cột So với ước tính ghi Trong ước tính, Vượt bao lâu, hoặc với việc chưa xong là Đã dùng bao nhiêu phần trăm ước tính.
• | Cột Còn lại hoặc quá hạn đếm ngược theo giờ đến deadline; cột Đúng deadline cho biết việc đã xong đúng hạn hay trễ hạn.
5 | Lập kế hoạch công việc
• | Việc định kỳ: chọn Loại là Định kỳ, chọn Tần suất và nhập Ngày bắt đầu lịch, là ngày của một kỳ bất kỳ; các kỳ sau cách đều theo tần suất. Thời gian ước tính là thời gian làm mỗi kỳ.
• | Việc đột xuất: chọn Loại là Đột xuất, nhập Thời điểm ghi nhận, Deadline (có thể để trống để tự tính) và Mức ưu tiên. Nếu việc phát sinh từ một phản ánh, chọn mã ở cột Liên quan phản ánh.
• | Dự toán và Chi phí thực tế ghi bằng đồng; chi phí vượt dự toán tự tô đỏ. Tab Tổng quan cộng dồn dự toán các việc đang mở và chi phí đã chi.
• | Ô không dùng cho loại việc đang chọn tự chuyển xám nhạt. Các cột có tiêu đề xám đều tự tính.
6 | Cập nhật tiến độ ở tab Nhật ký
• | Mỗi lần cập nhật thêm một dòng mới ở cuối bảng. Không sửa hay xóa dòng cũ để giữ nguyên lịch sử xử lý.
• | Thời điểm cập nhật nhập cả ngày và giờ (Ctrl+; dấu cách Ctrl+Shift+;). Với dòng Đã xử lý hoặc Hoàn thành, đây là thời điểm xử lý xong dùng để tính thời gian thực tế và đúng hạn.
• | Chọn mã trong danh sách thả xuống. Cột Đối tượng, Tên và Người phụ trách tự hiện để đối chiếu; nếu hiện Mã chưa có là mã gõ sai.
• | Tiến độ gõ 60 hoặc 60% đều được. Danh sách Trạng thái đổi theo đối tượng; việc định kỳ làm xong một kỳ chọn Hoàn thành kỳ.
• | Thời gian thực hiện (giờ): với việc định kỳ, khi ghi Hoàn thành kỳ hãy nhập số giờ thực tế đã làm để so với thời gian ước tính mỗi kỳ.
• | Dòng có thời điểm mới nhất quyết định trạng thái và tiến độ hiện tại. Nếu trùng thời điểm, dòng nằm dưới được tính.
7 | Tiến độ được đo thế nào
• | Kế hoạch đến nay bằng thời gian đã trôi qua kể từ thời điểm ghi nhận, chia cho tổng thời gian từ thời điểm ghi nhận đến deadline, tính đến từng giờ.
• | Ví dụ: phản ánh ghi nhận 10:30 ngày 14/09, deadline 17:00 ngày 30/09. Đến 15:00 ngày 24/09 đã qua khoảng 63% quãng thời gian nên kế hoạch cần đạt 63%. Thực tế 40% tức là chậm 23 điểm %.
• | Chậm tiến độ: thực tế thấp hơn kế hoạch từ 20 điểm % trở lên. Quá hạn: đã qua deadline mà chưa xong. Sắp đến hạn: còn dưới 24 giờ. Các trường hợp còn lại là Đúng tiến độ.
• | Việc định kỳ được đánh giá theo lịch: Quá hạn, Đến hạn hôm nay, Sắp đến hạn (trong 3 ngày) hoặc Theo lịch.
8 | Việc định kỳ tự chuyển kỳ
• | Làm xong một kỳ, ghi Nhật ký với trạng thái Hoàn thành kỳ. Cột Deadline hoặc kỳ tới tự chuyển sang kỳ kế tiếp và tiến độ kỳ mới quay về 0%.
• | Mỗi lần hoàn thành được gắn với kỳ gần nhất theo lịch. Làm xong trong ngày của kỳ hoặc sớm hơn là đúng hạn; làm sau ngày đó là trễ hạn.
• | Kỳ chưa được ghi hoàn thành giữ nguyên ngày cũ và chuyển sang Quá hạn khi đã qua hết ngày đó.
9 | Đọc tab Tổng quan
• | Ô Thời điểm báo cáo ở góc phải phía trên mặc định là lúc hiện tại (=NOW()) và tự cập nhật mỗi khi file tính lại. Gõ một ngày giờ khác để xem lại tình hình tại thời điểm đó; nhập lại =NOW() để quay về hiện tại.
• | Tám thẻ chỉ số chia hai nhóm Phản ánh cư dân và Kế hoạch vận hành; hai câu tóm tắt bên dưới tự viết lại theo số liệu mới.
• | Lịch 14 ngày tới, sáu biểu đồ, sơ đồ 6 block 23 tầng, bảng Theo khu vực và hai danh sách Cần chú ý giữ như trước; danh sách phản ánh hiện deadline đến giờ phút.
• | Khu Thời gian xử lý và deadline: thời gian xử lý bình quân so với ước tính, tỷ lệ xong đúng deadline, số đầu việc vượt ước tính, số deadline trong 48 giờ tới, cùng khối chi phí việc đột xuất.
• | Bảng Theo người phụ trách: mỗi người đang giữ bao nhiêu việc, bao nhiêu việc quá hạn, số việc xong trong 30 ngày, thời gian xử lý bình quân và tỷ lệ đúng hạn; dòng Chưa phân công gom các việc chưa có người phụ trách.
10 | Báo động quá hạn
• | Việc quá deadline (với việc định kỳ là quá ngày của kỳ) tự bật báo động ở cột Mức báo động, mức tăng dần theo thời gian quá hạn: dưới 1 ngày là Nhắc nhở, 1 đến 3 ngày là Cảnh báo, 3 đến 7 ngày là Báo động, trên 7 ngày là Báo động đỏ.
• | Việc càng quan trọng thì báo động càng nặng: cấp độ khẩn hoặc mức ưu tiên Khẩn cấp tăng 2 mức, Cao tăng 1 mức, Thấp giảm 1 mức; việc định kỳ nhóm PCCC và an ninh tăng 1 mức.
• | Dòng quá hạn tô màu theo mức báo động. Băng ngay dưới tiêu đề tab Tổng quan luôn hiện số việc quá hạn theo từng mức và đổi màu từ vàng tới đỏ đậm; hai danh sách Cần chú ý xếp báo động đỏ lên đầu.
• | Báo động chỉ tắt khi Nhật ký tiến độ ghi Đã xử lý hoặc Hoàn thành (việc định kỳ là Hoàn thành kỳ). Muốn đổi deadline thì ghi lý do vào cột Ghi chú của việc đó.
• | Ô Chỉ số vận hành cạnh băng báo động chấm điểm trên 100, trừ theo số việc quá hạn, việc chậm tiến độ và tỷ lệ đúng hạn 30 ngày; cách tính giống bản dashboard HTML.
11 | Phân quyền và lưu vết chỉnh sửa
• | Người xem: mở file để xem, lọc, đổi Thời điểm báo cáo ở tab Tổng quan; không gõ được vào ô dữ liệu nào.
• | Người nhập liệu: khi gõ vào ô nhập ở tab Phản ánh, Kế hoạch, Nhật ký tiến độ hoặc Danh mục, Excel hỏi mật khẩu nhập liệu do Ban Quản lý cấp; nhập một lần cho mỗi lần mở file.
• | Người quản trị giữ mật khẩu bảo vệ trang tính và cấu trúc file để mở khóa cột công thức, đổi mật khẩu nhập liệu (Review, Allow Edit Ranges, Modify) hoặc thêm bớt trang. Không ghi mật khẩu vào file hay gửi kèm file; nên đổi cả hai mật khẩu trước khi phát hành.
• | Mật khẩu của Excel ngăn thao tác thông thường nhưng không phải mã hóa. Phân quyền và lưu vết chắc chắn nên làm trên OneDrive hoặc SharePoint: chia quyền Chỉ xem cho người xem và Có thể chỉnh sửa cho người nhập liệu; mục Review, Show Changes (Hiện thay đổi) cho biết ai sửa ô nào, giá trị cũ, giá trị mới, lúc nào; File, Info, Version History giữ các phiên bản cũ để đối chiếu và khôi phục.
• | Khi dùng offline không qua OneDrive, Excel không tự ghi được từng lần sửa ô nếu không dùng macro. Tab Nhật ký tiến độ vẫn là sổ ghi tiến độ, không sửa dòng cũ. Cần lưu vết đầy đủ khi làm offline thì dùng bản dashboard HTML làm nơi nhập liệu (có đăng nhập, lịch sử chỉnh sửa và cảnh báo sửa ngoài ứng dụng), rồi tải dữ liệu theo mẫu Excel sang file này để báo cáo.
12 | Lời nhắn của người xem
• | Người xem gõ lời nhắn vào tab Lời nhắn, từ cột B đến cột F, không cần mật khẩu: thời điểm gửi, họ tên, căn hộ nếu muốn, mã phản ánh hoặc công việc liên quan nếu có, và nội dung.
• | Lời nhắn không tự trở thành phản ánh hay công việc và không ảnh hưởng số liệu ở tab Tổng quan. Nếu cần xử lý, Ban Quản lý tự nhập thành phản ánh mới ở tab Phản ánh.
• | Ban Quản lý phản hồi ở cột G đến J bằng mật khẩu nhập liệu: trạng thái Mới, Đã xem hoặc Đã phản hồi, nội dung phản hồi, người và thời điểm phản hồi. Ô I3 đếm số lời nhắn chưa phản hồi.
• | Để mọi người cùng thấy lời nhắn, file cần đặt ở nơi dùng chung như OneDrive hoặc SharePoint và cấp quyền chỉnh sửa; các ô dữ liệu khác vẫn khóa bằng mật khẩu. Nếu gửi file qua lại, lời nhắn chỉ đến Ban Quản lý khi file được gửi trả.
• | Lời nhắn hiển thị cho mọi người mở file, vì vậy không ghi số điện thoại hay thông tin riêng tư.
13 | Dùng chung và chuyển dữ liệu từ bản dashboard HTML
• | File Excel dùng offline sẵn: gửi file cho người khác là họ nhập tiếp được. Muốn nhiều người cùng nhập một bản duy nhất, để file trên OneDrive hoặc SharePoint và mở bằng Excel để cùng sửa.
• | Bản dashboard HTML (SSR-dashboard-offline.html) là công cụ riêng, lưu dữ liệu trong trình duyệt; hai công cụ không tự đồng bộ với nhau. Nên chọn một công cụ làm sổ chính.
• | Chuyển dữ liệu từ bản HTML sang file này: trong bản HTML vào Dữ liệu, chọn Tải dữ liệu theo mẫu file Excel. Tệp tải về có ba trang Phản ánh, Kế hoạch, Nhật ký với cột xếp đúng thứ tự cột nhập ở đây.
• | Mở file trống này, chép từ dòng 3 trở xuống của từng trang rồi dán giá trị (Excel hỏi mật khẩu nhập liệu khi dán; chuột phải, Paste Special, Values) vào ô A6 tab Phản ánh, ô A6 tab Kế hoạch, ô B6 tab Nhật ký tiến độ và ô B6 tab Lời nhắn. Toàn bộ trạng thái, tiến độ, deadline và bảng Tổng quan tự tính lại.
14 | Lưu ý
• | Cần Excel 2019, Excel 2021 hoặc Microsoft 365 vì file dùng hàm MAXIFS; Excel 2016 trở về trước sẽ báo lỗi không nhận ra tên hàm.
• | Ngày giờ đọc theo định dạng dd/mm/yyyy. Nếu máy đặt vùng Hoa Kỳ (mm/dd/yyyy), ô ngày gõ tay có thể bị từ chối; dùng phím tắt Ctrl+; và Ctrl+Shift+; luôn đúng.
• | Sức chứa: 500 phản ánh, 300 công việc và 3.000 dòng nhật ký.
• | Cột tự tính và các tab Tổng quan, Số liệu, Hướng dẫn luôn khóa để tránh gõ đè công thức; ô nhập liệu mở bằng mật khẩu nhập liệu; lọc và đổi độ rộng cột vẫn làm được khi đang khóa.
• | Cột kỹ thuật ở cuối mỗi tab nhập liệu được thu gọn; muốn xem thì bỏ bảo vệ trang tính (cần mật khẩu quản trị) rồi bấm dấu cộng phía trên tiêu đề cột.
• | File này để trống, sẵn sàng nhập thật. Muốn xem thử cách hoạt động, mở file cùng tên có đuôi du-lieu-mau.
• | Nên lưu một bản sao dự phòng mỗi tuần.
Ban Quản trị Saigon South Residences

## Tổng quan
|  |  |  | SAIGON SOUTH RESIDENCES | [22 empty] | THỜI ĐIỂM BÁO CÁO
PHẢN ÁNH CƯ DÂN | [16 empty] | KẾ HOẠCH VẬN HÀNH
TỒN ĐỌNG |  |  |  |  | QUÁ HẠN |  |  | CHẬM TIẾN ĐỘ |  |  |  | TIẾN ĐỘ BÌNH QUÂN |  |  |  |  | ĐẾN HẠN HÔM NAY |  |  |  | TRONG 7 NGÀY TỚI |  |  |  | QUÁ HẠN |  |  |  | ĐÚNG HẠN 30 NGÀY
[8 empty] | thấp hơn kế hoạch từ 20 điểm % | [12 empty] | việc định kỳ và đột xuất
LỊCH 14 NGÀY TỚI
Chưa làm |  |  | Hôm nay | [23 empty] | VIỆC HẰNG NGÀY
Quá hạn
lặp lại mỗi ngày, không tính vào các ô ngày
BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH
SƠ ĐỒ KHU VỰC | [21 empty] | THEO KHU VỰC
Mỗi tháp là một block 23 tầng. Ô đỏ: phản ánh khẩn cấp hoặc mức cao; ô cam: mức trung bình hoặc thấp; con số là số phản ánh đang mở. Ô vàng ghi CV: tầng có công việc đang triển khai. | [21 empty] | Phản ánh đang mở, công việc chưa xong (không tính việc hằng ngày) và số đầu việc quá hạn. Cần xử lý: có đầu việc quá hạn; Theo dõi: đang có việc mở.
Mái | [21 empty] | Khu vực |  |  |  | Phản ánh |  | Việc | Quá hạn | Tình trạng
23 | [21 empty] | Block A
22 | [21 empty] | Block B
21 | [21 empty] | Block C
20 | [21 empty] | Block D
19 | [21 empty] | Block E
18 | [21 empty] | Block G
17 | [21 empty] | Cổng 1
16 | [21 empty] | Cổng 2
15 | [21 empty] | Hầm xe
14 | [21 empty] | Khu hồ bơi
13 | [21 empty] | Hồ bơi lớn
12 | [21 empty] | Hồ bơi nhỏ
11 | [21 empty] | Phòng gym
10 | [21 empty] | Phòng bida
9 | [21 empty] | Sân tennis
8 | [21 empty] | Sân bóng rổ
7 | [21 empty] | Nhà chơi trẻ em Block A
6 | [21 empty] | Nhà chơi trẻ em Block D
5 | [21 empty] | Phòng yoga Block D
4 | [21 empty] | Nhà chung Block C
3 | [21 empty] | Phòng bóng bàn Block C
2 | [21 empty] | Nhà sinh hoạt Block G
1 | [21 empty] | Khuôn viên
Sảnh | [21 empty] | Toàn khu
|  | A |  |  |  | B |  | C |  |  | D |  |  |  | E |  |  |  | G
|  |  | Khẩn cấp, cao |  |  |  |  | Trung bình, thấp | [5 empty] | Công việc (CV)
PHẢN ÁNH CẦN CHÚ Ý | [16 empty] | CÔNG VIỆC CẦN CHÚ Ý
# | Mã |  | Vấn đề |  |  |  | Vị trí |  | Deadline |  | Tiến độ |  | Báo động, tiến độ |  |  |  | # | Mã |  | Công việc |  |  |  |  | Vị trí |  |  | Hạn, kỳ | Tiến độ | Báo động, tiến độ
THỜI GIAN XỬ LÝ VÀ DEADLINE | [16 empty] | THEO NGƯỜI PHỤ TRÁCH
Tên tự lấy từ cột Người phụ trách ở tab Phản ánh và Kế hoạch theo thứ tự xuất hiện, tối đa 12 người. Đang mở gồm phản ánh, việc đột xuất chưa xong và việc định kỳ đến kỳ trong 7 ngày; thời gian xử lý bình quân tính trên phản ánh và việc đột xuất đã xong.
THỜI GIAN XỬ LÝ BÌNH QUÂN | [7 empty] | XONG ĐÚNG DEADLINE | [8 empty] | Người phụ trách | [5 empty] | Đang mở | Quá hạn |  | Xong 30 ngày |  | TG xử lý bình quân |  | Đúng hạn 30 ngày
VƯỢT THỜI GIAN ƯỚC TÍNH | [7 empty] | DEADLINE TRONG 48 GIỜ TỚI
phản ánh và việc đột xuất chưa xong
CHI PHÍ VIỆC ĐỘT XUẤT (ĐỒNG)
Dự toán các việc đang mở | [5 empty] | Chi phí thực tế 30 ngày |  |  |  | Chi phí thực tế từ đầu năm
Chưa phân công
Saigon South Residences, Ban Quản trị | [15 empty] | Số liệu tự cập nhật khi nhập dữ liệu mới ở các tab Phản ánh, Kế hoạch và Nhật ký tiến độ.
Note on AH3: Mặc định là thời điểm hiện tại (=NOW()), tự cập nhật mỗi khi file tính lại. Gõ ngày giờ khác, ví dụ 20/09/2026 17:00, để xem lại tình hình tại thời điểm đó; nhập lại =NOW() để quay về hiện tại.
Note on AH7: Chỉ số 100 điểm trừ dần: mỗi việc nhắc nhở 2, cảnh báo 5, báo động 10, báo động đỏ 15 điểm (tối đa 60); mỗi việc chậm tiến độ 2 điểm (tối đa 15); tỷ lệ đúng hạn 30 ngày trừ tối đa 25 điểm. Cùng cách tính với bản dashboard HTML.

## Báo cáo tuần
BÁO CÁO VẬN HÀNH TUẦN
Saigon South Residences, trang tóm tắt để in hoặc lưu PDF (File, Print). Số liệu tự lấy từ tab Tổng quan và tab Lời nhắn.
CHỈ SỐ CHÍNH
Chỉ số vận hành
Việc quá hạn
Phản ánh đang mở
Hoàn thành trong 7 ngày
Lời nhắn chưa phản hồi
PHẢN ÁNH CẦN CHÚ Ý
| Mã | Vấn đề | Vị trí | Deadline | Tiến độ | Báo động, tiến độ
CÔNG VIỆC CẦN CHÚ Ý
| Mã | Công việc | Vị trí | Hạn, kỳ | Tiến độ | Báo động, tiến độ
THEO NGƯỜI PHỤ TRÁCH
| Người phụ trách |  | Đang mở | Quá hạn | Xong 30 ngày | Đúng hạn 30 ngày
LỜI NHẮN CHƯA PHẢN HỒI
| Thời điểm | Nội dung | Người gửi | Trạng thái
Trang này tự cập nhật; không ghi tên hay căn hộ người phản ánh. Muốn in: File, Print, chọn khổ A4 dọc.

## Phản ánh
PHẢN ÁNH CƯ DÂN
Mỗi dòng là một phản ánh. Trạng thái, tiến độ và thời điểm xử lý xong lấy tự động từ tab Nhật ký tiến độ.
Ô nền trắng: nhập liệu. Cột tiêu đề xám: tự tính, không sửa. | [5 empty] | Mã gợi ý tiếp theo
THÔNG TIN NHẬP | [19 empty] | TỰ ĐỘNG TÍNH, KHÔNG SỬA | [12 empty] | CỘT KỸ THUẬT
Mã | Thời điểm ghi nhận | Vấn đề chi tiết | Kênh tiếp nhận | Người phản ánh, căn hộ | Vị trí | Tầng | Chi tiết vị trí | Phân loại | Cấp độ khẩn | Người phụ trách | Người thực hiện trực tiếp | Bộ phận, đơn vị xử lý | TV BQT giám sát | Thời gian ước tính | Đơn vị (Giờ, Ngày) | Deadline | Đánh giá cư dân (1 đến 5 sao) | Link ảnh, hồ sơ | Ghi chú | Deadline áp dụng | Trạng thái | Tiến độ | Kế hoạch đến nay | Đánh giá tiến độ | Còn lại hoặc quá hạn | Thời điểm xử lý xong | Thời gian xử lý thực tế | So với ước tính | Mức báo động | Đúng deadline | Cập nhật gần nhất | Việc liên quan | Ước tính (giờ) | Thực tế (giờ) | Dòng nhật ký cuối | Mức chú ý | Khóa sắp xếp | Người phụ trách mới | Thứ tự người phụ trách | Mức báo động (số)
Note on A5: Mỗi phản ánh một mã riêng, ví dụ PA-012. Xem ô Mã gợi ý phía trên.
Note on B5: Ngày giờ tiếp nhận phản ánh, dạng dd/mm/yyyy hh:mm. Phím tắt: Ctrl+; rồi dấu cách rồi Ctrl+Shift+;
Note on G5: Chỉ chọn khi vị trí là một block: Sảnh, 1 đến 23 hoặc Mái.
Note on K5: Người chịu trách nhiệm chính, theo dõi đến khi xử lý xong. Danh sách ở tab Danh mục, cột R.
Note on L5: Người trực tiếp bắt tay xử lý. Danh sách ở tab Danh mục, cột V; có thể gõ tên khác.
Note on O5: Thời gian dự kiến từ lúc ghi nhận đến lúc xử lý xong. Nhập số, chọn đơn vị ở cột bên phải.
Note on P5: Giờ hoặc Ngày. Để trống được hiểu là Ngày.
Note on Q5: Hạn phải xử lý xong. Nhập ngày không kèm giờ được hiểu là 23:59 ngày đó. Để trống: tự tính bằng thời điểm ghi nhận cộng thời gian ước tính, chưa có ước tính thì cộng thời hạn chuẩn theo cấp độ khẩn (tab Danh mục).
Note on U5: Deadline đã nhập; nếu để trống thì là deadline tự tính.
Note on X5: Mức tiến độ lẽ ra phải đạt tính đến Thời điểm báo cáo, chia đều từ thời điểm ghi nhận đến deadline.
Note on Y5: Chậm tiến độ khi thực tế thấp hơn kế hoạch từ 20 điểm % trở lên. Sắp đến hạn khi còn dưới 24 giờ.
Note on AA5: Lấy từ dòng Nhật ký có trạng thái Đã xử lý.
Note on AB5: Từ thời điểm ghi nhận đến thời điểm xử lý xong.
Note on AD5: Tự bật khi quá deadline: dưới 1 ngày Nhắc nhở, 1 đến 3 ngày Cảnh báo, 3 đến 7 ngày Báo động, trên 7 ngày Báo động đỏ. Khẩn cấp tăng 2 mức, Cao tăng 1, Thấp giảm 1. Tự tắt khi Nhật ký ghi Đã xử lý.

## Kế hoạch
KẾ HOẠCH BẢO TRÌ, VỆ SINH, CẢNH QUAN
Việc định kỳ lặp theo tần suất và việc đột xuất phát sinh. Tiến độ lấy tự động từ tab Nhật ký tiến độ.
Ô nền trắng: nhập liệu. Cột tiêu đề xám: tự tính, không sửa. | [5 empty] | Mã gợi ý tiếp theo
THÔNG TIN NHẬP | [22 empty] | TỰ ĐỘNG TÍNH, KHÔNG SỬA | [11 empty] | CỘT KỸ THUẬT
Mã | Loại | Tên công việc | Nhóm việc | Vị trí | Tầng | Chi tiết vị trí | Tần suất (định kỳ) | Ngày bắt đầu lịch (định kỳ) | Thời điểm ghi nhận (đột xuất) | Deadline (đột xuất) | Mức ưu tiên | Liên quan phản ánh | Người phụ trách | Người thực hiện trực tiếp | Đơn vị thực hiện | TV BQT giám sát | Thời gian ước tính | Đơn vị (Giờ, Ngày) | Dự toán (đồng) | Chi phí thực tế (đồng) | Link ảnh, hồ sơ | Ghi chú | Lần hoàn thành gần nhất | Deadline hoặc kỳ tới | Còn lại hoặc quá hạn | Trạng thái | Tiến độ (kỳ này) | Kế hoạch đến nay | Đánh giá tiến độ | Thời gian thực tế | So với ước tính | Mức báo động | Đúng deadline | Cập nhật gần nhất | Số ngày mỗi kỳ | Số tháng mỗi kỳ | Chỉ số kỳ đã xong | Dòng nhật ký cuối | Trạng thái nhật ký cuối | Chưa xong | Hạn (ngày) | Lặp theo ngày | Việc hằng ngày | Mức chú ý | Khóa sắp xếp | Ước tính (giờ) | Thực tế (giờ) | Deadline (số) | Kỳ tới (định kỳ) | Deadline đột xuất | Người phụ trách mới | Thứ tự người phụ trách | Mức báo động (số)
Formulas:
Kỳ tới (định kỳ) = IF(OR([THÔNG TIN NHẬP]="",[Loại]<>"Định kỳ",N([Ngày bắt đầu lịch (định kỳ)])=0),0,IF([Chỉ số kỳ đã xong]="",[Ngày bắt đầu lịch (định kỳ)],IF([CỘT KỸ THUẬT]>0,[Ngày bắt đầu lịch (định kỳ)]+([Chỉ số kỳ đã xong]+1)*[CỘT KỸ THUẬT],IF([Số tháng mỗi kỳ]>0,EDATE([Ngày bắt đầu lịch (định kỳ)],([Chỉ số kỳ đã xong]+1)*[Số tháng mỗi kỳ]),[Ngày bắt đầu lịch (định kỳ)]))))
Note on A5: Mỗi công việc một mã riêng, ví dụ CV-022.
Note on I5: Ngày của một kỳ bất kỳ làm mốc, các kỳ sau cách đều theo tần suất.
Note on K5: Để trống: tự tính bằng thời điểm ghi nhận cộng thời gian ước tính, chưa có ước tính thì theo mức ưu tiên. Nhập ngày không kèm giờ được hiểu là 23:59.
Note on R5: Việc định kỳ: thời gian làm mỗi kỳ. Việc đột xuất: thời gian từ lúc ghi nhận đến lúc hoàn thành.
Note on S5: Giờ hoặc Ngày. Để trống được hiểu là Giờ.
Note on Y5: Việc đột xuất: deadline áp dụng. Việc định kỳ: ngày của kỳ tới, tự chuyển khi Nhật ký ghi Hoàn thành kỳ.
Note on AC5: Chỉ tính cho việc đột xuất: chia đều từ thời điểm ghi nhận đến deadline.
Note on AE5: Việc đột xuất: từ lúc ghi nhận đến lúc hoàn thành. Việc định kỳ: bình quân cột Thời gian thực hiện ở Nhật ký.
Note on AG5: Tự bật khi quá deadline hoặc quá kỳ. Mức tăng theo thời gian quá hạn; việc đột xuất cộng theo mức ưu tiên, việc định kỳ PCCC và an ninh tăng 1 mức. Tự tắt khi hoàn thành.

## Nhật ký tiến độ
NHẬT KÝ CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ
Mỗi lần cập nhật ghi thêm một dòng mới, không sửa dòng cũ. Dòng có thời điểm mới nhất quyết định tiến độ và trạng thái hiện tại.
Ô nền trắng: nhập liệu. Cột tiêu đề xám: tự tính, không sửa. | [5 empty] | Số lần cập nhật
TỰ TÍNH | THÔNG TIN NHẬP | [6 empty] | TỰ ĐỘNG TÍNH, KHÔNG SỬA |  |  |  |  | CỘT KỸ THUẬT
STT | Thời điểm cập nhật | Mã phản ánh hoặc công việc | Tiến độ | Trạng thái | Nội dung cập nhật | Người cập nhật | Thời gian thực hiện (giờ) | Đối tượng | Tên phản ánh hoặc công việc | Người phụ trách | Hạn hoặc kỳ tương ứng | Đúng hạn | Dòng | Dòng kế hoạch | Ngày bắt đầu lịch | Số ngày mỗi kỳ | Số tháng mỗi kỳ
Note on B5: Ngày giờ cập nhật, dạng dd/mm/yyyy hh:mm. Với dòng Đã xử lý hoặc Hoàn thành, đây là thời điểm xử lý xong.
Note on E5: Phản ánh: Mới tiếp nhận, Đang xử lý, Chờ nhà thầu, Đã xử lý. Công việc: Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Tạm hoãn, Hoàn thành; việc định kỳ làm xong một kỳ chọn Hoàn thành kỳ.
Note on H5: Không bắt buộc. Với việc định kỳ, khi ghi Hoàn thành kỳ hãy nhập số giờ thực tế đã làm để so với thời gian ước tính mỗi kỳ.
Note on L5: Chỉ tính cho dòng hoàn thành: deadline của việc hoặc ngày của kỳ vừa làm xong.

## Lời nhắn
LỜI NHẮN
Người xem để lại lời nhắn ở cột B đến F, không cần mật khẩu. Lời nhắn không tự đi vào phản ánh, kế hoạch hay số liệu tổng quan.
Ô nền trắng: nhập liệu. Cột tiêu đề xám: tự tính, không sửa. | [5 empty] | Chưa phản hồi
TỰ TÍNH | DÀNH CHO NGƯỜI XEM, KHÔNG CẦN MẬT KHẨU |  |  |  |  | BAN QUẢN LÝ PHẢN HỒI, CẦN MẬT KHẨU NHẬP LIỆU |  |  |  | CỘT KỸ THUẬT
STT | Thời điểm gửi | Người gửi | Căn hộ (không bắt buộc) | Liên quan (mã PA hoặc CV) | Nội dung lời nhắn | Trạng thái | Phản hồi của Ban Quản lý | Người phản hồi | Thời điểm phản hồi | Thứ tự chờ phản hồi

## Danh mục
DANH MỤC DÙNG CHUNG
Danh sách thả xuống cho ba tab nhập liệu. Ô nền vàng nhạt có thể sửa hoặc bổ sung: TV BQT, đơn vị, người phụ trách, người thực hiện, kênh tiếp nhận, thời hạn chuẩn.
Không đổi tên các giá trị đang dùng ở cột B đến L vì công thức tổng hợp dựa trên đúng tên này. Cột P tự tính, không sửa. Danh sách người phụ trách và người thực hiện chỉ để chọn nhanh; gõ tên khác vẫn được.
| Vị trí | Tầng | Phân loại | Cấp độ khẩn | Trạng thái phản ánh | Trạng thái công việc | Loại công việc | Nhóm việc | Tần suất | Số ngày mỗi kỳ | Số tháng mỗi kỳ | Thành viên BQT | Bộ phận, đơn vị thực hiện | Danh sách mã (tự tính) | Người phụ trách | Chức danh | Điện thoại | Người thực hiện, nhà thầu | Vai trò, đơn vị | Điện thoại | Kênh tiếp nhận | Cấp độ khẩn | Thời hạn chuẩn (giờ) | Đơn vị thời gian
| Block A | Sảnh | An ninh | Khẩn cấp | Mới tiếp nhận | Chưa bắt đầu | Định kỳ | Bảo trì kỹ thuật | Hằng ngày | 1 | 0 |  | Ban Quản lý | [7 empty] | Zalo nhóm cư dân | Khẩn cấp | 24 | Giờ
| Block B | 1 | Kỹ thuật | Cao | Đang xử lý | Đang thực hiện | Đột xuất | Sửa chữa xây dựng | Hằng tuần | 7 | 0 |  | An ninh (BQL) | [7 empty] | Hotline BQL | Cao | 72 | Ngày
| Block C | 2 | Xây dựng | Trung bình | Chờ nhà thầu | Tạm hoãn |  | Vệ sinh môi trường | 2 tuần/lần | 14 | 0 |  | Kỹ thuật (BQL) | [7 empty] | Trực tiếp tại quầy | Trung bình | 168
| Block D | 3 | Môi trường | Thấp | Đã xử lý | Hoàn thành |  | Cảnh quan cây xanh | Hằng tháng | 0 | 1 |  | Vệ sinh, cảnh quan (BQL) | [7 empty] | Email | Thấp | 336
| Block E | 4 | Văn hóa |  |  | Hoàn thành kỳ |  | PCCC và an ninh | Hằng quý | 0 | 3 |  | Kế toán (BQL) | [7 empty] | Hộp thư góp ý
| Block G | 5 | Thể thao |  |  |  |  | Hồ bơi và tiện ích | 6 tháng/lần | 0 | 6 |  | Hành chính (BQL) | [7 empty] | Họp cư dân | Deadline để trống: lấy thời điểm ghi nhận cộng thời gian ước tính; chưa có ước tính thì cộng thời hạn chuẩn theo cấp độ khẩn.
| Cổng 1 | 6 | Tài chính |  |  |  |  | Khác | Hằng năm | 0 | 12 |  | Tổ vệ sinh | [7 empty] | BQL tự phát hiện
| Cổng 2 | 7 | Khác | [9 empty] | Tổ cảnh quan
| Hầm xe | 8 | [10 empty] | Nhà thầu thang máy
| Khu hồ bơi | 9 | [10 empty] | Nhà thầu PCCC
| Hồ bơi lớn | 10 | [10 empty] | Nhà thầu xây dựng
| Hồ bơi nhỏ | 11 | [10 empty] | Nhà thầu thiết bị gym
| Phòng gym | 12 | [10 empty] | Đơn vị diệt côn trùng
| Phòng bida | 13
| Sân tennis | 14
| Sân bóng rổ | 15
| Nhà chơi trẻ em Block A | 16
| Nhà chơi trẻ em Block D | 17
| Phòng yoga Block D | 18
| Nhà chung Block C | 19
| Phòng bóng bàn Block C | 20
| Nhà sinh hoạt Block G | 21
| Khuôn viên | 22
| Toàn khu | 23
Mái
Note on AC6: Thời hạn chuẩn tính từ thời điểm ghi nhận. Dùng để tự đặt deadline khi ô Deadline để trống và chưa nhập thời gian ước tính. Có thể sửa số giờ.

## Số liệu
SỐ LIỆU CHO BIỂU ĐỒ
Bảng tự tính để vẽ biểu đồ ở tab Tổng quan. Không cần sửa.
| Trạng thái phản ánh | Số lượng
Mới tiếp nhận
Đang xử lý
Chờ nhà thầu
Đã xử lý
| Phân loại | Tồn đọng | Đã xử lý
An ninh
Kỹ thuật
Xây dựng
Môi trường
Văn hóa
Thể thao
Tài chính
Khác
| Cấp độ khẩn | Tồn đọng
Khẩn cấp
Cao
Trung bình
Thấp
| Tuần bắt đầu | Tuần | Phản ánh mới | Đã xử lý xong
| Nhóm việc | Định kỳ | Đột xuất đang mở
Bảo trì kỹ thuật
Sửa chữa xây dựng
Vệ sinh môi trường
Cảnh quan cây xanh
PCCC và an ninh
Hồ bơi và tiện ích
Khác
| Đánh giá tiến độ | Số đầu việc đang mở
Đúng tiến độ
Theo lịch
Sắp đến hạn
Đến hạn hôm nay
Chậm tiến độ
Quá hạn